## Hướng Dẫn
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ HÀNG TUẦN – MÔN DAP391m (SUMMER 2026)
AI & Data Science with Python & SQL ¦ FPT University TP.HCM ¦ Summer 2026
A. MỤC TIÊU CỦA FILE BÁO CÁO NÀY
1. | Giúp nhóm theo dõi tiến độ từng thành viên qua mỗi tuần.
2. | Là bằng chứng kiểm tra quá trình làm việc thực sự (không phải giao nộp vào phút chót).
3. | Hỗ trợ giảng viên đánh giá On-going Assessment và AI Audit Log (30%).
4. | Tạo thói quen ghi chép, phản biện và chịu trách nhiệm với công việc.
B. CẤU TRÚC FILE (CÁC SHEET)
| Tên Sheet | Mô tả nội dung
1 | Hướng Dẫn | Sheet này – hướng dẫn đọc và sử dụng toàn bộ file.
2 | Thông Tin Nhóm | Điền thông tin chung: tên đề tài, thành viên, phân công cơ bản.
3 | Tuần 1 | Chọn đề tài, xác định dataset, lập Project Plan và 3 Research Questions.
4 | Tuần 2 | Data Visualization: EDA, biểu đồ nâng cao theo Research Questions.
5 | Tuần 3 | Data Cleaning, Feature Engineering, tích hợp SQL.
6 | Tuần 4 | Build Models: huấn luyện ≥ 5 mô hình, so sánh với baseline paper.
7 | Tuần 5 | Tích hợp API/AI Services, viết draft LaTeX Springer.
8 | Tuần 6 | Phát triển Application + AI-powered solution, hoàn thiện Audit Log lần 1.
9 | Tuần 7 | Final polish: code, dashboard, paper, chuẩn bị Q&A và bảo vệ.
10 | Tổng Hợp | Bảng tổng hợp tiến độ, điểm tự đánh giá và nhận xét của giảng viên.
C. QUY TẮC ĐIỀN VÀ NỘP BÁO CÁO
| Quy tắc | Chi tiết
1 | Thời gian điền | Điền vào cuối mỗi tuần (thứ 6 hoặc thứ 7). KHÔNG để trống trước khi nộp lên LMS.
2 | Nguồn gốc thông tin | Phần 'Mô tả công việc' phải cụ thể: tên file, tên mô hình, kết quả metric, tên paper. KHÔNG ghi chung chung như 'đã làm xong'.
3 | AI Audit Log | Mỗi tuần ghi ít nhất 2–3 Core Prompt vào cột tương ứng. Cập nhật số lượng tích lũy.
4 | Phân công rõ ràng | Mỗi hàng công việc phải có tên thành viên cụ thể – KHÔNG ghi 'cả nhóm' nếu không rõ ai làm gì.
5 | Tự đánh giá | Điểm tự đánh giá (1–10): trung thực, có giải thích. Giảng viên sẽ đối chiếu với nội dung thực tế.
6 | Hallucination | Ghi nhận mỗi trường hợp phát hiện AI sai vào ô 'Hallucination phát hiện' của từng tuần.
7 | Nộp lên LMS | Nộp file này kèm AI Audit Log Template.xlsx khi có yêu cầu nộp On-going Assessment.
Chúc nhóm hoàn thành thành công học kỳ Summer 2026!

## Thông Tin Nhóm
THÔNG TIN NHÓM – MÔN DAP391m SUMMER 2026
A. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN
Tên đề tài: |  | Comparative US AQI Time Series Forecasting in California with Extreme-Event and Statistical Evaluation
Mã nhóm: |  | Group7
Số lượng thành viên: |  | 2
Giảng viên hướng dẫn: |  | Lê Võ Minh Thư
Dataset sử dụng: |  | California hourly US AQI + pollutant + meteorological dataset from Open-Meteo / processed custom dataset
Link dataset: |  | https://open-meteo.com/en/docs
Link repo / Google Drive: |  | https://drive.google.com/drive/folders/1xNpRfD1hFA_P46x1FsJNsek-YNKrlLJ2?usp=sharing
Link Overleaf |  | To be updated when final LaTeX/Overleaf project is created
Tuần bắt đầu: |  | 1
B. DANH SÁCH THÀNH VIÊN
STT | Họ và Tên | MSSV | Email FPT | Số điện thoại | Ghi chú
1 | Tạ Nguyễn Anh Minh | SE200416 | taminh123xt@gmail.com | 0364173373 | Core member
2 | Trịnh Quốc Sang | SE194517 | trinhquocsang1@gmail.com | 0343754770 | Core member
C. 3 RESEARCH QUESTIONS CỦA NHÓM
STT | Research Question (đầy đủ, rõ ràng) | Phương pháp tiếp cận dự kiến | Dataset / Mô hình liên quan | Kết quả mong đợi | Trạng thái
1 | How accurately can California hourly US AQI be forecast under a strict non-leakage chronological time-series protocol? | Use chronological train/validation/test splits, safe padding, train-only scaling, and evaluate MAE, RMSE, R2. | openmeteo_cali_hourly.csv; Ridge, Random Forest, LightGBM, CatBoost, LSTM-24h | Reliable benchmark leaderboard without temporal leakage. | Completed to Week 4
2 | How does historical AQI information affect forecasting performance compared with purely meteorological inputs? | Run dual configurations use_target_history=True and use_target_history=False as an ablation study. | AQI lag/rolling features; meteorological and cyclic features; wildfire cross-features | Quantify the performance gap between autoregressive and exogenous-only forecasting. | Completed to Week 4
3 | How do forecasting models behave during extreme AQI / wildfire-context scenarios such as the Curry Fire period? | Evaluate model predictions by scenario: non-event baseline, seasonal wildfire window availability, Curry Fire May 2026. | Scenario masks on test DatetimeIndex; MAE, RMSE, R2 by event window | Extreme-event evaluation report showing model robustness beyond global metrics. | Completed to Week 4
D. PHÂN CÔNG CƠ BẢN THEO TUẦN
Tuần | Nội dung chính | Thành viên chủ trì | Hỗ trợ | Deadline nộp nhóm | Ghi chú
Tuần 1 | Business understanding, AQI dataset selection, research questions, proposal outline | Tạ Nguyễn Anh Minh | Trịnh Quốc Sang | Week 1 | Completed
Tuần 2 | EDA, time-series analysis, AQI category visualization, missing/duplicate/statistical analysis | Trịnh Quốc Sang | Tạ Nguyễn Anh Minh | Week 2 | Completed
Tuần 3 | Data cleaning, feature engineering, safe padding, SQL/Python analysis, leakage audit | Trịnh Quốc Sang | Tạ Nguyễn Anh Minh | Week 3 | Completed
Tuần 4 | Build and compare 5 models; dual target-history benchmark; extreme-event evaluation; model report | Tạ Nguyễn Anh Minh | Trịnh Quốc Sang | Week 4 | Completed
Tuần 5 | Integrate API/AI services if required; prepare LaTeX report draft and slide outline | Research team | Research team | Week 5 | Planned
Tuần 6 | Develop AI-powered solution/dashboard concept; finalize audit log and reproducibility package | Research team | Research team | Week 6 | Planned
Tuần 7 | Final polish: code, notebooks, paper, figures/tables, Q&A preparation | Research team | Research team | Week 7 | Planned

## Tuần 1
TUẦN 1 – BÁO CÁO TIẾN ĐỘ – MON DAP391m SU26
Mục tiêu tuần này: Chọn đề tài AQI forecasting, xác định dataset, lập proposal ban đầu và 3 research questions.
A. THÔNG TIN NHÓM VÀ TUẦN BÁO CÁO
Tên nhóm / Mã nhóm: |  | Group1
Thành viên tham gia tuần này: |  | Tạ Nguyễn Anh Minh (SE200416); Trịnh Quốc Sang (SE194517)
Thành viên vắng (nếu có): |  | Không
Tuần báo cáo: |  | Tuần 1
B. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG TUẦN
STT | Mô tả công việc (cụ thể, có số liệu) | Thành viên thực hiện | Trạng thái | Kết quả / Evidence | Ghi chú
1 | Xác định bài toán nghiên cứu: dự báo US AQI theo chuỗi thời gian tại California, có đánh giá extreme-event. | Tạ Nguyễn Anh Minh (SE200416); Trịnh Quốc Sang (SE194517) | Hoàn thành | Project_Proposal.md; Project_Proposal.pdf | Đổi hướng từ template cũ sang AQI forecasting.
2 | Tổng hợp nguồn dữ liệu hourly AQI, pollutant và meteorological variables từ các file raw/processed. | Tạ Nguyễn Anh Minh (SE200416); Trịnh Quốc Sang (SE194517) | Hoàn thành | data/raw/*.csv; data/processed/openmeteo_cali_hourly.csv | Dataset custom theo tháng.
3 | Định nghĩa 3 research questions: non-leakage forecasting, target-history ablation, wildfire scenario evaluation. | Tạ Nguyễn Anh Minh (SE200416); Trịnh Quốc Sang (SE194517) | Hoàn thành | Project_Proposal.md - Research Objectives/RQs | RQ bám sát mục tiêu bài báo.
4 | Khảo sát paper nền về AQI/PM2.5 forecasting, LSTM, Random Forest, LightGBM, CatBoost và wildfire smoke. | Tạ Nguyễn Anh Minh (SE200416); Trịnh Quốc Sang (SE194517) | Hoàn thành | data/paper/*.pdf; Project_Proposal.md References | Dùng làm nền tảng literature review.
5 | Thiết lập cấu trúc thư mục dự án: data, notebook, scr, plots, processed outputs. | Tạ Nguyễn Anh Minh (SE200416); Trịnh Quốc Sang (SE194517) | Hoàn thành | C:\FPT\SU2026\DAP391m\Project | Chuẩn bị cho EDA và modeling.
C. ĐẦU RA BẮT BUỘC CỦA TUẦN NÀY
STT | Đầu ra yêu cầu | Đã hoàn thành? | Link / Mô tả evidence | Ghi chú
1 | Project proposal ban đầu có title, abstract, objectives, dataset, methods. | Có | Project_Proposal.md
2 | Dataset được xác định và lưu vào thư mục processed/raw. | Có | data/processed/openmeteo_cali_hourly.csv
3 | 3 Research Questions được xác định. | Có | Thông Tin Nhóm - Research Questions
4 | Danh sách tài liệu tham khảo nền. | Có | Project_Proposal.md - References; data/paper
5 | AI Audit Log tuần 1. | Có | Sheet Tuần 1 - AI Audit Log
D. AI AUDIT LOG – TỔNG HỢP TUẦN NÀY
STT | Core Prompt đã ghi (tóm tắt ngắn gọn) | Loại Prompt | Component / Stage | Phát hiện Hallucination? | Mô tả Hallucination / Kết quả kiểm chứng
1 | Nên chọn đề tài AQI forecasting hay PM2.5 forecasting cho paper DAP391m? | DECISION | Business Understanding | Không | Chọn US AQI vì có ý nghĩa sức khỏe rõ và phù hợp extreme-event evaluation.
2 | Dataset Open-Meteo có đủ biến pollutant và meteorological để dự báo AQI không? | VERIFICATION | Dataset Selection | Không | Kiểm tra file processed có us_aqi, PM2.5, PM10, ozone, temperature, humidity, wind, pressure.
3 | Research questions nào phù hợp với bài toán non-leakage time-series forecasting? | DECISION | Research Design | Không | Chốt 3 RQ: forecasting accuracy, target-history ablation, wildfire scenario behavior.
Tổng số Core Prompt tuần này: |  |  | 3
Tổng Core Prompt tích lũy đến nay: |  |  | 3
Tổng Hallucination phát hiện tuần này: |  |  | 0
Tổng Hallucination tích lũy đến nay: |  |  | 0
E. TỰ ĐÁNH GIÁ CUỐI TUẦN
Thành viên | Điểm tự đánh giá (1–10) | Lý do / Thành tích chính | Khó khăn gặp phải | Kế hoạch tuần sau
Tạ Nguyễn Anh Minh | 9 | Xác định đề tài, chuẩn bị proposal, kiểm tra dataset và research questions. | Cần chuyển template cũ sang đúng chủ đề AQI. | Tuần sau tập trung EDA và visualization.
Trịnh Quốc Sang | 9 | Hỗ trợ khảo sát paper, kiểm tra dữ liệu raw/processed và cấu trúc dự án. | Cần chuẩn hóa hướng nghiên cứu để không lan man. | Tuần sau xây notebook Data Analysis with Python.
F. NHẬN XÉT & ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN (Giảng viên điền sau khi chấm)
Nhận xét tổng thể:
Điểm mạnh của nhóm:
Điểm cần cải thiện:
Điểm đánh giá GV (0–10):
Yêu cầu bổ sung cho tuần sau:
MILESTONE TUẦN 1: Project topic, dataset, proposal outline, and 3 research questions completed.

## Tuần 2
TUẦN 2 – BÁO CÁO TIẾN ĐỘ – MON DAP391m SU26
Mục tiêu tuần này: Thực hiện Data Analysis with Python, EDA, visualization nâng cao và phân tích thống kê/time-series.
A. THÔNG TIN NHÓM VÀ TUẦN BÁO CÁO
Tên nhóm / Mã nhóm: |  | Group1
Thành viên tham gia tuần này: |  | Tạ Nguyễn Anh Minh (SE200416); Trịnh Quốc Sang (SE194517)
Thành viên vắng (nếu có): |  | Không
Tuần báo cáo: |  | Tuần 2
B. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG TUẦN
STT | Mô tả công việc (cụ thể, có số liệu) | Thành viên thực hiện | Trạng thái | Kết quả / Evidence | Ghi chú
1 | Xây dựng notebook EDA hoàn chỉnh gồm dataset loading, overview, quality assessment, missing values, duplicates. | Tạ Nguyễn Anh Minh (SE200416); Trịnh Quốc Sang (SE194517) | Hoàn thành | notebook/Data Analysis with Python.ipynb | Notebook gồm 41 cells.
2 | Thực hiện descriptive statistics, univariate/bivariate analysis, correlation heatmap và pairplot. | Tạ Nguyễn Anh Minh (SE200416); Trịnh Quốc Sang (SE194517) | Hoàn thành | EDA notebook sections 6-9 | Phân tích AQI, PM2.5, PM10, Temperature, Humidity.
3 | Vẽ time-series plots, rolling 7-day/30-day statistics và seasonal analysis. | Tạ Nguyễn Anh Minh (SE200416); Trịnh Quốc Sang (SE194517) | Hoàn thành | EDA notebook sections 10-12; data/plots/*.png | Hỗ trợ nhận diện trend và seasonality.
4 | Phân tích extreme AQI events theo top 5% và top 1%, event timeline và frequency by month/season. | Tạ Nguyễn Anh Minh (SE200416); Trịnh Quốc Sang (SE194517) | Hoàn thành | EDA notebook section 13 | Chuẩn bị cho extreme-event evaluation.
5 | Cập nhật data visualization script để đường AQI đổi màu theo mốc US AQI chính thức. | Tạ Nguyễn Anh Minh (SE200416); Trịnh Quốc Sang (SE194517) | Hoàn thành | scr/data_visulization.py; data/plots/aqi_visualization.png | Dùng màu Good/Moderate/USG/Unhealthy/Very Unhealthy/Hazardous.
C. ĐẦU RA BẮT BUỘC CỦA TUẦN NÀY
STT | Đầu ra yêu cầu | Đã hoàn thành? | Link / Mô tả evidence | Ghi chú
1 | Notebook Data Analysis with Python hoàn chỉnh. | Có | notebook/Data Analysis with Python.ipynb
2 | Biểu đồ AQI và PM2.5/time-series/correlation/seasonality. | Có | data/plots/*.png
3 | Extreme AQI event analysis. | Có | Top 5% / Top 1% trong EDA notebook
4 | AQI category visualization. | Có | scr/data_visulization.py
5 | AI Audit Log tuần 2. | Có | Sheet Tuần 2 - AI Audit Log
D. AI AUDIT LOG – TỔNG HỢP TUẦN NÀY
STT | Core Prompt đã ghi (tóm tắt ngắn gọn) | Loại Prompt | Component / Stage | Phát hiện Hallucination? | Mô tả Hallucination / Kết quả kiểm chứng
1 | EDA notebook nên có những section nào để đủ chuẩn academic machine learning paper? | DECISION | EDA Design | Không | Chốt 19 section: quality, missing, duplicates, stats, plots, stationarity, readiness.
2 | Có nên dùng Plotly ngoài matplotlib/seaborn cho AQI trend không? | DECISION | Visualization | Không | Dùng Plotly cho interactive AQI/PM2.5 trend và extreme-event visualization.
3 | Màu đường AQI nên theo tab:red hay theo official US AQI category? | VERIFICATION | Visualization | Không | Đổi sang official US AQI color bands để biểu đồ có ý nghĩa sức khỏe.
Tổng số Core Prompt tuần này: |  |  | 3
Tổng Core Prompt tích lũy đến nay: |  |  | 6
Tổng Hallucination phát hiện tuần này: |  |  | 0
Tổng Hallucination tích lũy đến nay: |  |  | 0
E. TỰ ĐÁNH GIÁ CUỐI TUẦN
Thành viên | Điểm tự đánh giá (1–10) | Lý do / Thành tích chính | Khó khăn gặp phải | Kế hoạch tuần sau
Tạ Nguyễn Anh Minh | 9 | Xây dựng phần EDA, kiểm tra quality/missing/duplicates và stationarity. | Một số tên cột pollutant có encoding ký tự đơn vị. | Tuần sau hoàn thiện data cleaning, feature engineering và leakage-safe split.
Trịnh Quốc Sang | 9 | Hỗ trợ visualization, AQI category plot, seasonal/extreme-event analysis. | Cần đảm bảo biểu đồ rõ và phù hợp paper. | Tuần sau tập trung feature engineering và SQL/Python analysis.
F. NHẬN XÉT & ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN (Giảng viên điền sau khi chấm)
Nhận xét tổng thể:
Điểm mạnh của nhóm:
Điểm cần cải thiện:
Điểm đánh giá GV (0–10):
Yêu cầu bổ sung cho tuần sau:
MILESTONE TUẦN 2: Academic EDA notebook and AQI visualization package completed.

## Tuần 3
TUẦN 3 – BÁO CÁO TIẾN ĐỘ – MON DAP391m SU26
Mục tiêu tuần này: Data cleaning, feature engineering, SQL/Python analysis, chronological split và leakage prevention.
A. THÔNG TIN NHÓM VÀ TUẦN BÁO CÁO
Tên nhóm / Mã nhóm: |  | Group1
Thành viên tham gia tuần này: |  | Tạ Nguyễn Anh Minh (SE200416); Trịnh Quốc Sang (SE194517)
Thành viên vắng (nếu có): |  | Không
Tuần báo cáo: |  | Tuần 3
B. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG TUẦN
STT | Mô tả công việc (cụ thể, có số liệu) | Thành viên thực hiện | Trạng thái | Kết quả / Evidence | Ghi chú
1 | Hoàn thiện data_preparation.py: load/sort time, numeric conversion, feature extraction, filter/clean. | Tạ Nguyễn Anh Minh (SE200416); Trịnh Quốc Sang (SE194517) | Hoàn thành | scr/data_preparation.py | Chuẩn hóa pipeline xử lý dữ liệu.
2 | Tạo temporal/cyclic features: hour_sin, hour_cos, month_sin, month_cos, is_weekend. | Tạ Nguyễn Anh Minh (SE200416); Trịnh Quốc Sang (SE194517) | Hoàn thành | scr/data_preparation.py | Giảm discontinuity trong biến thời gian.
3 | Tạo wind vector transformation: wind_u, wind_v từ wind speed/direction. | Tạ Nguyễn Anh Minh (SE200416); Trịnh Quốc Sang (SE194517) | Hoàn thành | scr/data_preparation.py | Phù hợp hơn cho ML so với angle raw.
4 | Thiết kế safe padding và chronological split trong model_pipeline.py. | Tạ Nguyễn Anh Minh (SE200416); Trịnh Quốc Sang (SE194517) | Hoàn thành | scr/model_pipeline.py | Train/Val/Test tách theo thời gian, padding cho lag continuity.
5 | Audit use_target_history=True: kiểm tra không có us_aqi/us_aqi_shifted lọt vào X và xác nhận autocorrelation mạnh. | Tạ Nguyễn Anh Minh (SE200416); Trịnh Quốc Sang (SE194517) | Hoàn thành | Notebook/model audit output; Model Report VI | Phân biệt leakage và strong autocorrelation.
6 | Chuẩn bị Analysis_SQL.sql và Analysis_Python.py cho phân tích bổ trợ. | Tạ Nguyễn Anh Minh (SE200416); Trịnh Quốc Sang (SE194517) | Hoàn thành | scr/Analysis_SQL.sql; scr/Analysis_Python.py | Bổ sung Python/SQL analytics.
C. ĐẦU RA BẮT BUỘC CỦA TUẦN NÀY
STT | Đầu ra yêu cầu | Đã hoàn thành? | Link / Mô tả evidence | Ghi chú
1 | Data cleaning pipeline hoàn chỉnh. | Có | scr/data_preparation.py
2 | Chronological split và safe padding. | Có | scr/model_pipeline.py
3 | Feature engineering temporal/wind/lag/rolling. | Có | data_preparation.py; wildfire_dual_config_benchmark.py
4 | Leakage audit cho target history. | Có | Kết quả kiểm tra: X không chứa us_aqi hoặc us_aqi_shifted
5 | AI Audit Log tuần 3. | Có | Sheet Tuần 3 - AI Audit Log
D. AI AUDIT LOG – TỔNG HỢP TUẦN NÀY
STT | Core Prompt đã ghi (tóm tắt ngắn gọn) | Loại Prompt | Component / Stage | Phát hiện Hallucination? | Mô tả Hallucination / Kết quả kiểm chứng
1 | Bật use_target_history=True có gây data leakage không? | VERIFICATION | Leakage Audit | Có | Ban đầu nghi ngờ R2 quá cao là leakage. Kiểm chứng alignment cho thấy lag là quá khứ; nguyên nhân chính là strong autocorrelation.
2 | Safe padding cần bao nhiêu giờ khi có lag/rolling và LSTM window? | DECISION | Split Design | Không | Dùng max(horizon+23, TIME_STEPS=24) để đủ ngữ cảnh quá khứ cho validation/test.
3 | Scaler nên fit trên toàn dataset hay chỉ train? | VERIFICATION | Preprocessing | Không | Chốt fit StandardScaler trên X_train, transform X_val/X_test để tránh structural leakage.
Tổng số Core Prompt tuần này: |  |  | 3
Tổng Core Prompt tích lũy đến nay: |  |  | 9
Tổng Hallucination phát hiện tuần này: |  |  | 1
Tổng Hallucination tích lũy đến nay: |  |  | 1
E. TỰ ĐÁNH GIÁ CUỐI TUẦN
Thành viên | Điểm tự đánh giá (1–10) | Lý do / Thành tích chính | Khó khăn gặp phải | Kế hoạch tuần sau
Tạ Nguyễn Anh Minh | 9 | Triển khai safe padding, feature engineering và leakage audit. | Phân biệt leakage thật với autocorrelation cần kiểm tra kỹ alignment. | Tuần sau benchmark 5 mô hình và LSTM windowing.
Trịnh Quốc Sang | 9 | Hỗ trợ cleaning, EDA-to-feature transition và SQL/Python analysis. | Cần đảm bảo feature không dùng tương lai. | Tuần sau chạy mô hình và tổng hợp kết quả.
F. NHẬN XÉT & ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN (Giảng viên điền sau khi chấm)
Nhận xét tổng thể:
Điểm mạnh của nhóm:
Điểm cần cải thiện:
Điểm đánh giá GV (0–10):
Yêu cầu bổ sung cho tuần sau:
MILESTONE TUẦN 3: Non-leakage feature engineering and chronological split framework completed.

## Tuần 4
TUẦN 4 – BÁO CÁO TIẾN ĐỘ – MON DAP391m SU26
Mục tiêu tuần này: Huấn luyện và so sánh 5 mô hình dự báo, triển khai dual target-history benchmark và extreme-event evaluation.
A. THÔNG TIN NHÓM VÀ TUẦN BÁO CÁO
Tên nhóm / Mã nhóm: |  | Group1
Thành viên tham gia tuần này: |  | Tạ Nguyễn Anh Minh (SE200416); Trịnh Quốc Sang (SE194517)
Thành viên vắng (nếu có): |  | Không
Tuần báo cáo: |  | Tuần 4
B. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG TUẦN
STT | Mô tả công việc (cụ thể, có số liệu) | Thành viên thực hiện | Trạng thái | Kết quả / Evidence | Ghi chú
1 | Huấn luyện 5 mô hình: Ridge, Random Forest, LightGBM, CatBoost, LSTM-24h. | Tạ Nguyễn Anh Minh (SE200416); Trịnh Quốc Sang (SE194517) | Hoàn thành | scr/benchmark_framework.py; scr/wildfire_dual_config_benchmark.py | Đại diện linear, bagging, boosting, deep sequential.
2 | Tối ưu cấu hình shallow/regularized models: Ridge alpha=10, RF depth=6, LightGBM depth=4, CatBoost depth=4. | Tạ Nguyễn Anh Minh (SE200416); Trịnh Quốc Sang (SE194517) | Hoàn thành | wildfire_dual_config_benchmark.py | Giảm overfitting baseline noise.
3 | Chuyển LSTM từ timesteps=1 sang window 24 giờ. | Tạ Nguyễn Anh Minh (SE200416); Trịnh Quốc Sang (SE194517) | Hoàn thành | LSTM-24h trong wildfire_dual_config_benchmark.py | LSTM exogenous-only đạt R2=0.2101.
4 | Chạy dual configurations: use_target_history=True và False. | Tạ Nguyễn Anh Minh (SE200416); Trịnh Quốc Sang (SE194517) | Hoàn thành | Comparative global leaderboard | Phân tách autoregressive vs exogenous-only setup.
5 | Đánh giá scenario: Non-event AQI<=100, Curry Fire May 2026, July-August 2025 unavailable in test split. | Tạ Nguyễn Anh Minh (SE200416); Trịnh Quốc Sang (SE194517) | Hoàn thành | Multi-scenario wildfire evaluation report | Curry Fire available N=575.
6 | Viết Model Report tiếng Anh và tiếng Việt, thêm biểu đồ có số trên cột. | Tạ Nguyễn Anh Minh (SE200416); Trịnh Quốc Sang (SE194517) | Hoàn thành | notebook/Model Report.ipynb; notebook/Model Report VI.ipynb | Báo cáo học thuật Results/Discussion.
7 | Cập nhật Project_Proposal.md theo template, timeline, references. | Tạ Nguyễn Anh Minh (SE200416); Trịnh Quốc Sang (SE194517) | Hoàn thành | Project_Proposal.md | Có abstract, mentor, members, references.
C. ĐẦU RA BẮT BUỘC CỦA TUẦN NÀY
STT | Đầu ra yêu cầu | Đã hoàn thành? | Link / Mô tả evidence | Ghi chú
1 | Five-model benchmark leaderboard. | Có | Ridge, RF, LightGBM, CatBoost, LSTM-24h
2 | Dual target-history ablation. | Có | use_target_history=True/False
3 | Extreme-event evaluation. | Có | Curry Fire May 2026; Non-event baseline
4 | Model report notebooks. | Có | Model Report.ipynb; Model Report VI.ipynb
5 | Proposal cập nhật. | Có | Project_Proposal.md
D. AI AUDIT LOG – TỔNG HỢP TUẦN NÀY
STT | Core Prompt đã ghi (tóm tắt ngắn gọn) | Loại Prompt | Component / Stage | Phát hiện Hallucination? | Mô tả Hallucination / Kết quả kiểm chứng
1 | Tại sao Ridge R2=0.9827 khi bật target history nhưng âm khi tắt? | ANALYSIS | Model Interpretation | Không | Diễn giải Ridge là diagnostic model cho autocorrelation; không phải mô hình tốt nhất mọi setting.
2 | Vì sao July-August 2025 có N=0 trong scenario evaluation? | VERIFICATION | Scenario Evaluation | Không | Do strict chronological test split; window nằm trong train/validation, đánh dấu unavailable thay vì xóa.
3 | Thiếu TensorFlow thì LSTM xử lý thế nào? | PROBLEM-SOLVING | Deep Learning | Không | Bỏ TensorFlow dependency, dùng PyTorch LSTM equivalent: hidden=32, dropout=0.3, MAE loss, Adam lr=0.001.
4 | Model report tiếng Việt nên dịch word-by-word hay viết học thuật tự nhiên? | DECISION | Reporting | Không | Viết lại theo giọng Results/Discussion học thuật, không dịch máy từng câu.
Tổng số Core Prompt tuần này: |  |  | 4
Tổng Core Prompt tích lũy đến nay: |  |  | 13
Tổng Hallucination phát hiện tuần này: |  |  | 1
Tổng Hallucination tích lũy đến nay: |  |  | 2
E. TỰ ĐÁNH GIÁ CUỐI TUẦN
Thành viên | Điểm tự đánh giá (1–10) | Lý do / Thành tích chính | Khó khăn gặp phải | Kế hoạch tuần sau
Tạ Nguyễn Anh Minh | 10 | Triển khai benchmark, kiểm tra leakage/autocorrelation, cập nhật proposal và report. | Một số kết quả R2 quá cao cần diễn giải cẩn thận để tránh hiểu nhầm leakage. | Tuần sau chuẩn bị final report LaTeX/slides và Q&A.
Trịnh Quốc Sang | 10 | Hỗ trợ tuning, LSTM-24h, scenario evaluation và diễn giải kết quả Curry Fire. | Cần phân biệt rõ exogenous-only và autoregressive setup khi trình bày. | Tuần sau hoàn thiện figures/tables và phần discussion.
F. NHẬN XÉT & ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN (Giảng viên điền sau khi chấm)
Nhận xét tổng thể:
Điểm mạnh của nhóm:
Điểm cần cải thiện:
Điểm đánh giá GV (0–10):
Yêu cầu bổ sung cho tuần sau:
MILESTONE TUẦN 4: Five-model benchmark, dual target-history ablation, and extreme-event evaluation completed.

## Tuần 5
TUẦN 5 – BÁO CÁO TIẾN ĐỘ – MON DAP391m SU26
Mục tiêu tuần này: Tích hợp API/AI Services vào hệ thống, bắt đầu viết Final Report theo LaTeX Springer.
A. THÔNG TIN NHÓM VÀ TUẦN BÁO CÁO
Tên nhóm / Mã nhóm:
Thành viên tham gia tuần này:
Thành viên vắng (nếu có):
Tuần báo cáo: |  | Tuần 5
B. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG TUẦN
STT | Mô tả công việc (cụ thể, có số liệu) | Thành viên thực hiện | Trạng thái | Kết quả / Evidence | Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
C. ĐẦU RA BẮT BUỘC CỦA TUẦN NÀY
STT | Đầu ra yêu cầu | Đã hoàn thành? | Link / Mô tả evidence | Ghi chú
1 | Tích hợp ít nhất 1 AI service hoặc API bên ngoài có chạy được
2 | Demo chức năng AI service trong notebook hoặc app demo
3 | Draft LaTeX: Abstract + Introduction + Related Work (3–5 trang)
4 | Ghi Core Prompt về tích hợp API vào Audit Log
5 | Kiểm tra lại số lượng Core Prompt: phải ≥ 8 sau 5 tuần
D. AI AUDIT LOG – TỔNG HỢP TUẦN NÀY
STT | Core Prompt đã ghi (tóm tắt ngắn gọn) | Loại Prompt | Component / Stage | Phát hiện Hallucination? | Mô tả Hallucination / Kết quả kiểm chứng
1
2
3
4
Tổng số Core Prompt tuần này:
Tổng Core Prompt tích lũy đến nay:
Tổng Hallucination phát hiện tuần này:
Tổng Hallucination tích lũy đến nay:
E. TỰ ĐÁNH GIÁ CUỐI TUẦN
Thành viên | Điểm tự đánh giá (1–10) | Lý do / Thành tích chính | Khó khăn gặp phải | Kế hoạch tuần sau
F. NHẬN XÉT & ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN (Giảng viên điền sau khi chấm)
Nhận xét tổng thể:
Điểm mạnh của nhóm:
Điểm cần cải thiện:
Điểm đánh giá GV (0–10):
Yêu cầu bổ sung cho tuần sau:
MILESTONE TUẦN 5: API prototype + LaTeX PDF draft (3–5 trang)

## Tuần 6
TUẦN 6 – BÁO CÁO TIẾN ĐỘ – MON DAP391m SU26
Mục tiêu tuần này: Phát triển ứng dụng và giải pháp AI-powered. Hoàn thiện AI Audit Log lần 1.
A. THÔNG TIN NHÓM VÀ TUẦN BÁO CÁO
Tên nhóm / Mã nhóm:
Thành viên tham gia tuần này:
Thành viên vắng (nếu có):
Tuần báo cáo: |  | Tuần 6
B. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG TUẦN
STT | Mô tả công việc (cụ thể, có số liệu) | Thành viên thực hiện | Trạng thái | Kết quả / Evidence | Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
C. ĐẦU RA BẮT BUỘC CỦA TUẦN NÀY
STT | Đầu ra yêu cầu | Đã hoàn thành? | Link / Mô tả evidence | Ghi chú
1 | Có bản application chạy được (web app, dashboard, hoặc script)
2 | Tích hợp dữ liệu + mô hình + AI service vào app
3 | AI Audit Log lần 1: đủ 12–15 Core Prompt, ≥ 2 hallucination
4 | Phân tích reflection Human Delta rõ ràng cho ≥ 70% entries
5 | Hoàn thiện Methodology + Results trong LaTeX
D. AI AUDIT LOG – TỔNG HỢP TUẦN NÀY
STT | Core Prompt đã ghi (tóm tắt ngắn gọn) | Loại Prompt | Component / Stage | Phát hiện Hallucination? | Mô tả Hallucination / Kết quả kiểm chứng
1
2
3
4
Tổng số Core Prompt tuần này:
Tổng Core Prompt tích lũy đến nay:
Tổng Hallucination phát hiện tuần này:
Tổng Hallucination tích lũy đến nay:
E. TỰ ĐÁNH GIÁ CUỐI TUẦN
Thành viên | Điểm tự đánh giá (1–10) | Lý do / Thành tích chính | Khó khăn gặp phải | Kế hoạch tuần sau
F. NHẬN XÉT & ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN (Giảng viên điền sau khi chấm)
Nhận xét tổng thể:
Điểm mạnh của nhóm:
Điểm cần cải thiện:
Điểm đánh giá GV (0–10):
Yêu cầu bổ sung cho tuần sau:
MILESTONE TUẦN 6: App chạy được + Audit Log ≥ 12 entries + LaTeX Methodology

## Tuần 7
TUẦN 7 – BÁO CÁO TIẾN ĐỘ – MON DAP391m SU26
Mục tiêu tuần này: Hoàn thiện toàn bộ: code, dashboard, paper, chuẩn bị Oral Vivas và Q&A.
A. THÔNG TIN NHÓM VÀ TUẦN BÁO CÁO
Tên nhóm / Mã nhóm:
Thành viên tham gia tuần này:
Thành viên vắng (nếu có):
Tuần báo cáo: |  | Tuần 7
B. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG TUẦN
STT | Mô tả công việc (cụ thể, có số liệu) | Thành viên thực hiện | Trạng thái | Kết quả / Evidence | Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
C. ĐẦU RA BẮT BUỘC CỦA TUẦN NÀY
STT | Đầu ra yêu cầu | Đã hoàn thành? | Link / Mô tả evidence | Ghi chú
1 | Code sạch, có comment, chạy đúng trên máy khách
2 | Dashboard / app đầy đủ chức năng đã cam kết
3 | Final Report: 10–12 trang LaTeX Springer, đủ 8 tiêu chí đánh giá
4 | AI Audit Log hoàn chỉnh: 15–20 Core Prompt, ≥ 3 hallucination
5 | Chuẩn bị trả lời 5 câu hỏi khó nhất từ Audit Log (Oral Vivas prep)
D. AI AUDIT LOG – TỔNG HỢP TUẦN NÀY
STT | Core Prompt đã ghi (tóm tắt ngắn gọn) | Loại Prompt | Component / Stage | Phát hiện Hallucination? | Mô tả Hallucination / Kết quả kiểm chứng
1
2
3
4
Tổng số Core Prompt tuần này:
Tổng Core Prompt tích lũy đến nay:
Tổng Hallucination phát hiện tuần này:
Tổng Hallucination tích lũy đến nay:
E. TỰ ĐÁNH GIÁ CUỐI TUẦN
Thành viên | Điểm tự đánh giá (1–10) | Lý do / Thành tích chính | Khó khăn gặp phải | Kế hoạch tuần sau
F. NHẬN XÉT & ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN (Giảng viên điền sau khi chấm)
Nhận xét tổng thể:
Điểm mạnh của nhóm:
Điểm cần cải thiện:
Điểm đánh giá GV (0–10):
Yêu cầu bổ sung cho tuần sau:
MILESTONE TUẦN 7: Final Project hoàn chỉnh sẵn sàng bảo vệ

## Tuần 8
TUẦN 8 – BÁO CÁO TIẾN ĐỘ – MON DAP391m SU26
Mục tiêu tuần này: Hoàn thiện toàn bộ: code, dashboard, paper, chuẩn bị Oral Vivas và Q&A.
A. THÔNG TIN NHÓM VÀ TUẦN BÁO CÁO
Tên nhóm / Mã nhóm:
Thành viên tham gia tuần này:
Thành viên vắng (nếu có):
Tuần báo cáo: |  | Tuần 8
B. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG TUẦN
STT | Mô tả công việc (cụ thể, có số liệu) | Thành viên thực hiện | Trạng thái | Kết quả / Evidence | Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
C. ĐẦU RA BẮT BUỘC CỦA TUẦN NÀY
STT | Đầu ra yêu cầu | Đã hoàn thành? | Link / Mô tả evidence | Ghi chú
1 | Code sạch, có comment, chạy đúng trên máy khách
2 | Dashboard / app đầy đủ chức năng đã cam kết
3 | Final Report: 10–12 trang LaTeX Springer, đủ 8 tiêu chí đánh giá
4 | AI Audit Log hoàn chỉnh: 15–20 Core Prompt, ≥ 3 hallucination
5 | Chuẩn bị trả lời 5 câu hỏi khó nhất từ Audit Log (Oral Vivas prep)
D. AI AUDIT LOG – TỔNG HỢP TUẦN NÀY
STT | Core Prompt đã ghi (tóm tắt ngắn gọn) | Loại Prompt | Component / Stage | Phát hiện Hallucination? | Mô tả Hallucination / Kết quả kiểm chứng
1
2
3
4
Tổng số Core Prompt tuần này:
Tổng Core Prompt tích lũy đến nay:
Tổng Hallucination phát hiện tuần này:
Tổng Hallucination tích lũy đến nay:
E. TỰ ĐÁNH GIÁ CUỐI TUẦN
Thành viên | Điểm tự đánh giá (1–10) | Lý do / Thành tích chính | Khó khăn gặp phải | Kế hoạch tuần sau
F. NHẬN XÉT & ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN (Giảng viên điền sau khi chấm)
Nhận xét tổng thể:
Điểm mạnh của nhóm:
Điểm cần cải thiện:
Điểm đánh giá GV (0–10):
Yêu cầu bổ sung cho tuần sau:
MILESTONE TUẦN 7: Final Project hoàn chỉnh sẵn sàng bảo vệ

## Tuần 9
TUẦN 9 – BÁO CÁO TIẾN ĐỘ – MON DAP391m SU26
Mục tiêu tuần này: Hoàn thiện toàn bộ: code, dashboard, paper, chuẩn bị Oral Vivas và Q&A.
A. THÔNG TIN NHÓM VÀ TUẦN BÁO CÁO
Tên nhóm / Mã nhóm:
Thành viên tham gia tuần này:
Thành viên vắng (nếu có):
Tuần báo cáo: |  | Tuần 9
B. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG TUẦN
STT | Mô tả công việc (cụ thể, có số liệu) | Thành viên thực hiện | Trạng thái | Kết quả / Evidence | Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
C. ĐẦU RA BẮT BUỘC CỦA TUẦN NÀY
STT | Đầu ra yêu cầu | Đã hoàn thành? | Link / Mô tả evidence | Ghi chú
1 | Code sạch, có comment, chạy đúng trên máy khách
2 | Dashboard / app đầy đủ chức năng đã cam kết
3 | Final Report: 10–12 trang LaTeX Springer, đủ 8 tiêu chí đánh giá
4 | AI Audit Log hoàn chỉnh: 15–20 Core Prompt, ≥ 3 hallucination
5 | Chuẩn bị trả lời 5 câu hỏi khó nhất từ Audit Log (Oral Vivas prep)
D. AI AUDIT LOG – TỔNG HỢP TUẦN NÀY
STT | Core Prompt đã ghi (tóm tắt ngắn gọn) | Loại Prompt | Component / Stage | Phát hiện Hallucination? | Mô tả Hallucination / Kết quả kiểm chứng
1
2
3
4
Tổng số Core Prompt tuần này:
Tổng Core Prompt tích lũy đến nay:
Tổng Hallucination phát hiện tuần này:
Tổng Hallucination tích lũy đến nay:
E. TỰ ĐÁNH GIÁ CUỐI TUẦN
Thành viên | Điểm tự đánh giá (1–10) | Lý do / Thành tích chính | Khó khăn gặp phải | Kế hoạch tuần sau
F. NHẬN XÉT & ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN (Giảng viên điền sau khi chấm)
Nhận xét tổng thể:
Điểm mạnh của nhóm:
Điểm cần cải thiện:
Điểm đánh giá GV (0–10):
Yêu cầu bổ sung cho tuần sau:
MILESTONE TUẦN 7: Final Project hoàn chỉnh sẵn sàng bảo vệ

## Tổng Hợp
TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ ĐẾN TUẦN 4 – DAP391m SU26
A. BẢNG ĐIỂM TỰ ĐÁNH GIÁ THEO TUẦN
STT | Thành viên | Tuần 1 /10 | Tuần 2 /10 | Tuần 3 /10 | Tuần 4 /10 | Tuần 5 /10 | Tuần 6 /10 | Tuần 7 /10 | Trung bình 7 tuần
1 | Tạ Nguyễn Anh Minh | 9 | 9 | 9 | 10 |  |  |  | 9.25
2 | Trịnh Quốc Sang | 9 | 9 | 9 | 10 |  |  |  | 9.25
3 | [8 empty] | -
B. TỔNG HỢP AI AUDIT LOG (YÊU CẦU NHÓM: 15–20 CORE PROMPT)
STT | Thành viên | Prompt T1 | Prompt T2 | Prompt T3 | Prompt T4 | Prompt T5 | Prompt T6 | Prompt T7 | Tổng (15–20)
1 | Tạ Nguyễn Anh Minh | 2 | 3 | 4 | 6 |  |  |  | 15
2 | Trịnh Quốc Sang | 1 | 3 | 5 | 7 |  |  |  | 16
3 | [8 empty] | 0
C. TỔNG HỢP HALLUCINATION DETECTION (YÊU CẦU NHÓM: ≥ 3 TRƯỜNG HỢP)
STT | Thành viên | Hall. T1 | Hall. T2 | Hall. T3 | Hall. T4 | Hall. T5 | Hall. T6 | Hall. T7 | Tổng (≥ 3)
1 | Tạ Nguyễn Anh Minh | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 2
2 | Trịnh Quốc Sang | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1
3 | [8 empty] | 0
D. NHẬN XÉT CUỐI KỲ CỦA GIẢNG VIÊN
Đánh giá tổng quát quá trình làm việc của nhóm: Nhóm đã hoàn thành tiến độ đến Tuần 4, gồm proposal, EDA, feature engineering, non-leakage modeling framework, five-model benchmark, dual target-history ablation, and extreme-event evaluation.
Điểm mạnh nổi bật: Quy trình chống leakage rõ ràng, EDA đầy đủ, benchmark đa mô hình, có phân tích Curry Fire và báo cáo song ngữ.
Điểm cần cải thiện cho các học kỳ tiếp theo: Cần hoàn thiện integration/application phần tuần 5-6 và chuẩn bị final report/slides.
Kiến nghị / Đề xuất: Tiếp tục hoàn thiện LaTeX report, Q&A, figures/tables và nếu cần bổ sung event-holdout cho July-August 2025.